## ANEXO_2_POR_UNIDAD
ANEXO 2.1 “CRONOGRAMA DE ENTREGAS”
[6 empty] | suministro | ETAPA 1 (100-240 dias) | [5 empty] | ETAPA 2 (240-380dias)
ID | PARTIDA | DELEGACIÓN | LOCALIDAD | UNIDAD | No. Serie |  | DESINSTALACIÓN | INSTALACIÓN | PRUEBAS DE ARRANQUE | PUESTA EN OPERACIÓN | CAPACITACIÓN | ENTREGA DE LOS BIENES | DESINSTALACIÓN | INSTALACIÓN | PRUEBAS DE ARRANQUE | PUESTA EN OPERACIÓN | CAPACITACIÓN | ENTREGA DE LOS BIENES
1 | 1 | Baja California | Mexicali B.C. | Hospital Gineco-Pediatria No.31 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
2 | 2 | CDMX, NORTE | Pantitlan | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 29 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
3 | 3 | CDMX, NORTE | Col. Centro | Unidad de Medicina Familiar No.6 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
4 | 4 | CDMX, SUR | Cuajimalpa D.F. | Unidad de Medicina Familiar No.42 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
47 | 5 | CDMX, SUR | México D.F. | Hospital General de Zona No.2-A |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
177 | 6 | CDMX, SUR | México D.F. | Hospital General de Zona No.30 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
97 | 7 | Chihuahua | Chihuahua Chih. | Unidad de Medicina Familiar No.33 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
11 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
176 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
53 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
19 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
20 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
178 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
23 | 8 | Coahuila | Monclova Coah | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.7 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
24 | 9 | Coahuila | Torreón Coah | Unidad de Medicina Familiar No.66 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
25 | 10 | Coahuila | Saltillo Coah | Unidad de Medicina Familiar No.82 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
26 | 11 | Durango | Gomez PalacioDgo. | Hospital General de Zona No.46 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
27 | 12 | Estado de México Oriente | Nezahualcoyotl Estado de Mexico | Unidad de Medicina Familiar No. 96 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
78 | 13 | Estado de México Oriente | Tecamac Ecatepec | Hospital General Regional No.200 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
79 | 13 | Estado de México Oriente | Tecamac Ecatepec | Hospital General Regional No.200 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
175 | 13 | Estado de México Oriente | Tecamac Ecatepec | Hospital General Regional No.200 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
80 | 13 | Estado de México Oriente | Tecamac Ecatepec | Hospital General Regional No.200 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
81 | 14 | Estado de México Poniente | Tlalnepantla Estado de México | Hospital General de Zona No.58 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
8 | 14 | Estado de México Poniente | Tlalnepantla Estado de México | Hospital General de Zona No.58 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
9 | 15 | Estado de México Poniente | Toluca Estado de México | Hospital General Regional No.220 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
10 | 16 | Michoacán | Morelia Michoacan | Hospital General de Zona No.83 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
180 | 17 | Oaxaca | Oaxaca Oaxaca | Hospital General de Zona No.1 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
59 | 17 | Oaxaca | Oaxaca Oaxaca | Hospital General de Zona No.1 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
60 | 17 | Oaxaca | Oaxaca Oaxaca | Hospital General de Zona No.1 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
61 | 18 | Puebla | Teziutlan Puebla | Unidad de Medicina Familiar No. 22 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
62 | 18 | Puebla | Teziutlan Puebla | Unidad de Medicina Familiar No. 22 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
63 | 19 | Quintana Roo | Chetumal | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
64 | 20 | Quintana Roo | Cancún | Hospital General Regional No.17 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
65 | 20 | Quintana Roo | Cancún | Hospital General Regional No.17 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
66 | 21 | Tabasco | Villahermosa Tabasco | Hospital General de Zona No.46 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
82 | 21 | Tabasco | Villahermosa Tabasco | Hospital General de Zona No.46 |  | 100
83 | 22 | Tamaulipas | Cd. Victoria Tamaulipas | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
84 | 22 | Tamaulipas | Cd. Victoria Tamaulipas | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.1 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
85 | 23 | Tamaulipas | Cd. Reynosa Tamaulipas | Hospital General de Zona No.15 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
86 | 24 | Tamaulipas | Cd. Reynosa Tamaulipas | Unidad de Medicina Familiar No.40 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
87 | 25 | Veracruz Sur | Minatitlan Ver. | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.32 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
88 | 26 | Veracruz Sur | Coatzacoalcos Ver. | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.36 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
89 | 26 | Veracruz Sur | Coatzacoalcos Ver. | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.36 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
90 | 26 | Veracruz Sur | Coatzacoalcos Ver. | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.36 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
91 | 26 | Veracruz Sur | Coatzacoalcos Ver. | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.36 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
92 | 26 | Veracruz Sur | Coatzacoalcos Ver. | Hospital General de Zona con Medicina Familiar No.36 |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
93 | 27 | Zacatecas | Zacatecas Zac. | Hospital General de Zona No.1 |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
14 | 28 | Hospital de Especialidades CMN La Raza | Ciudad de México | UMAE Hospital de Especialidades CMN "Antonio Fraga Mouret" La Raza |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
15 | 28 | Hospital de Especialidades CMN La Raza | CDMX | UMAE Hospital de Especialidades CMN "Antonio Fraga Mouret" La Raza |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
16 | 28 | Hospital de Especialidades CMN La Raza | CDMX | UMAE Hospital de Especialidades CMN "Antonio Fraga Mouret" La Raza |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
17 | 29 | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León | Monterrey Nuevo Leon | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
18 | 29 | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León | Monterrey Nuevo Leon | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
21 | 29 | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León | Monterrey Nuevo Leon | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
22 | 29 | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León | Monterrey Nuevo Leon | Hospital de Especialidades No. 25 Monterrey Nuevo León |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
28 | 30 | Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte | Veracruz Veracruz | Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
29 | 30 | Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte | Veracruz Veracruz | Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
30 | 31 | Hospital de Especialidades No.2 Cd. Obregon Sonora | Ciudad Obregon Sonora | UMAE Hospital de Especialidades No.2 Cd. Obregon Sonora |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
31 | 31 | Hospital de Especialidades No.2 Cd. Obregon Sonora | Ciudad Obregon Sonora | UMAE Hospital de Especialidades No.2 Cd. Obregon Sonora |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
32 | 32 | Hospital de Gineco-Obstetricia No 3, CMN La Raza | Ciudad de México | UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No 3, CMN La Raza |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
33 | 33 | Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI | Ciudad de México | UMAE Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
34 | 33 | Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI | Ciudad de México | UMAE Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI |  | 100 | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
35 | 33 | Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI | Ciudad de México | UMAE Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
36 | 33 | Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI | Ciudad de México | UMAE Hospital de Pediatria CMN Siglo XXI |  | 100 | [6 empty] | 30 | 90 | 10 | 8 | 1 | 1
NOTA:Es importante señalar que los plazos propuestos son enunciativos más no limitativos, los cuales de ser el caso podrán ajustarse conforme a la propuesta del Licitante.